## Ark1
Prosjekt | Prosjekt start: | 2025-01-27
| Akkurat dato: | 2025-01-27
| Uke i framgang: | 0
[6 empty] | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16
Oppgaver | Prosjekt leder | Start dato | Slutt dato | Dager | Framgang | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16
Prosjektplanlegging
Definere prosjektomfang og mål |  |  |  |  | 0%
Utvikle prosjektplan |  |  |  |  | 0%
Identifiser interessenter og deres krav |  |  |  |  | 0%
Overvåking og kontroll av prosjektet |  |  |  |  | 0%
Nettsideutvikling
Krav Innsamling (10 dager) |  |  |  |  | 0%
dentifiser målgruppen (enkeltpersoner og bedrifter) |  |  |  |  | 0%
Definerer funksjonelle og ikke-funksjonelle krav |  |  |  |  | 0%
Forske på bærekraftig kodingsteknikker å inkludere |  |  |  |  | 0%
Design |  |  |  |  | 0%
Design brukergrensesnitt |  |  |  |  | 0%
Frontend utvikling |  |  |  |  | 0%
Utvikle interaktive funksjoner (quizzer, tester etc) |  |  |  |  | 0%
Backend utvikling |  |  |  |  | 0%
Innholdsutvikling
Læreplanutvikling |  |  |  |  | 0%
Læringsgrad (Nybyginner, Middels, avansert) |  |  |  |  | 0%
Utvikle kursoversiker og moduler |  |  |  |  | 0%
Innholdsproduksjon |  |  |  |  | 0%
Spill inn videoleksjoner og demonstrasjoner |  |  |  |  | 0%
Innholdsgjennomgang |  |  |  |  | 0%
Oversett innhold (flerspråklig) |  |  |  |  | 0%
Testing og kvalitetssikring
Funksjonell testing |  |  |  |  | 0%
Teste alle nettsidefunksjoner og egenskaper |  |  |  |  | 0%
Verifiser arbeidsflyter (registrering, kursdeltagelse) |  |  |  |  | 0%
Lansering og rulling
Forberedelser før lansering |  |  |  |  | 0%
Utfør siste testing og feilrettinger |  |  |  |  | 0%
Lansering |  |  |  |  | 0%
Kunngjør lansering til interessenter og målgruppe |  |  |  |  | 0%
Overvåke nettsideytelse etter lansering |  |  |  |  | 0%